## 预算表
项目财务报告---预算表
项目名称： |  | 2014年正荣江西公益组织网络搭建与志愿者培训
执行机构： |  | 南昌益心益意公益服务中心
项目期间： |  | 2014年4月1日——2015年3月30日
报告日期： |  | 2015-03-01
单位：元
类别 | 项目活动内容 | 预算说明 | 预算金额 | 解释说明
A | 行政费用
A.1 | 益心益意1名员工工资 | 3000元/人/月*12个月*1人 | 36000 | 需提交申请修改预算
| 益心益意能力建设3名志愿者补贴 | 2000元/人*3人 | 6000
| 益心益意办公行政费用 | 500元/月*12个月 | 6000
| 志愿者培训交通费 | 12个月 | 2000
50000
合计
总计
填表说明：
*本表格主要反映项目财务进展情况，右上角填写总体进展情况，表格内填写本期财务进展情况；
*请根据项目所签订的预算表格填写项目内容与预算；
*请根据实际需要增减表格；

## 预决算表
项目财务报告---预决算对比表
项目名称： |  | 2014年正荣江西公益组织网络搭建与志愿者培训
执行机构： |  | 南昌益心益意公益服务中心
项目期间： |  | 2014年4月1日——2015年3月30日
报告日期： |  | 2015-03-01
类别 | 项目活动内容 | 预算金额 | 实际拨款金额 | 实际支出金额 | 预算与实际差异 | 解释说明
A | 行政费用
A.1 | 益心益意1名员工工资 | 36000 | 26000 | 33000 | 3000 | 3月份员工补贴未发
A.2 | 益心益意能力建设3名志愿者补贴 | 6000 | 6000 | 6000 | 0
A.3 | 益心益意办公行政费用 | 6000 | 6000 | 10311.92 | -4311.92 | 办公室租赁与简装
A.4 | 志愿者培训交通费 | 2000 | 2000 | 4241.5 | -2241.5 | 包含了机构工作人员与志愿者外出学习费用
A.5
| 合计 | 50000 | 40000 | 53553.42 | -3553.42
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0
总计 |  | 50000 | 40000 | 53553.42 | -3553.42
填表说明：
*本表格主要反映项目财务进展情况，右上角填写总体进展情况，表格内填写本期财务进展情况；
*请根据项目所签订的预算表格填写项目内容与预算；
*请根据实际需要增减表格；

## 汇总表
项目财务报告总表
项目名称：2014年正荣江西公益组织网络搭建与志愿者培训
执行机构：南昌益心益意公益服务中心
项目期间：2014年4月1日——2015年3月30日
报告日期：2015/3/1
内容 | 第一期 | 第二期 | 合计
当期项目预算 | 40000
当期已收款额 | 40000 |  | 40000
收款日期 | 2014年
当期支出额 | 53553.42 |  | 53553.42
支出报告期间
资金结余 |  |  | -13553.42
填表说明：
*如果收到不同的资助方拨款，请分别注明来源
*请按项目实际拨款或者支出，增减期数
项目完成后，结余资金处理建议
如因项目产生其他收入的，请说明收入情况和处理建议
项目负责人签署：
机构盖章