项目建议书

项目名称：      国际自治营地：集体生活自治实验

一期行动

申请组织：青岛家园民间手工艺文化交流总心

申 请 人： 唐冠华

申请时间： 2018年3月20日

第一部分：项目介绍

- 项目概况总览

| 项目名称 | 国际自治营地：集体生活自治实验 一期行动 |
| --- | --- |
| 实施地点 | 中国福州故乡农园 |
| 项目预算（元） 请提交详细附件 | 38000元 | 项目周期（月） | 5个月 |
| 项目关注的问题 | 宏大的问题： 人类对生活和居住方式探索一个持续不断的跨学科探索过程。积累的经验将使每个关注生命的人受益。 群居是人类生活的普遍形态，而群体分布的密度与规则、理念与工具、经济与效率、自我与公共、语言与经验都将成为探讨的课题和社群发展的必要经验。 具体的问题： 探讨多国籍集体生活中语言与习惯的融合与磨合 求证集体自治生活（社区中的社区中的社区）与在地居民的可持续性关系及思辨空间（否定之否定、对立统一、质量互换）。即究竟什么是“社区”。 探讨故乡农园的人文与生态环境容积率与可能性 探讨志愿者在公益事业中的自主性、能动性及价值取向的不同角度和多元层次 探讨低经济（300-800元/月）生活在集体状态下的心理、生理特征及内在和对外界的影响 |
| 解决问题的具体办法和途径 | 以志愿者的形式面向国际招募实验人员参与到南部生活共识社区的建设中，平均人数在20人上下，人员更迭波动预期平均在5-15人/月之间。 在自给自足实验室附近的野外修建基础设施（一期建造厨房、卫生间、大门）供志愿者驻扎。 驻扎过程中在基本的生活原则纲领（与土地为善、与伙伴为善、与村庄为善）的前提下，自由生活，制定劳动计划和解决餐饮、娱乐、分工 |
| 预期产出/成果 | 1.志愿者的生活记录文本与影像 2.系列纪实文章在相关杂志专栏和公众号进行发表 3.完成厨房、卫生间在故乡农园的建造 |
| 项目后期可能产生的影响 | 通过志愿者在地集体生活所产生的社会效应和讨论，为故乡农园后续带来自下而上的社会关注度。为后续共识社区在故乡农园的发展积累持续性的志愿者和各领域资源。对共识社区的发展建设工作提供劳动力与智力输入。 通过展览与在地村庄及相关学术机构产生交流，为共识社区的进一步深化扎根及跨领域合作做足准备。 通过为期1年的生活历练和彼此合作建立信任和相互适应，为故乡农园打造可持续生活共同体拣选未来新的可靠伙伴。 一旦实验1年后可以持续下去，故乡农园将形成具备承载20人左右持续流动体验者的能力及面貌。适合的人便是开拓未来的火种。 |

2、项目实施时间表：

2018年4月－5月（2个月）

在各大合作公众号及媒体发布实验招募公告

完成卫生间及水路铺设建设施工，修建农场大门在门前树立入园注意事项等

2018年6月－8月（3个月）

开始接受申请并答疑和筛选实验参与者

完成厨房与餐厅建设施工以及露营设施与器具筹备与测试

3．预期风险分析

项目执行过程中会遇到哪些风险？本项目将采用那些对策来规避这些风险？请加强风险与对策的呼应性。

项目执行过程中可能遇到的风险：

- 国际参与者差旅资金问题。

对策：a,通过寻找在国内的多国际实验参与者来完成项目实施。

b,通过GEN等国际组织了解全球其他社区在中国的活动动向，择日发出邀请。

- 实验参与者居住条件不适应。

对策：a，与社区其他居民协商也可驻扎在其他居民的固定空间中生活。

b,协商调整器具物资和微环境设计。

4.资金预算

厨房建造成本：

7600元：板材、玻璃、地板与屋顶防水隔热材料 （占总资金比例20%）

7600元：厨具与中水处理系统（占总资金比例20%）

卫生间建造成本：

8000元：板材与钢结构及屋顶防水层 （占总资金比例21%）

7200元：分集式卫生间坐便器及堆肥和下水系统（占总资金比例19%）

大门建造成本：

7600元：故乡农园三处路口大门及公告注意事项标牌修建（占总资金比例20%）

附件二 申请组织信息（初次申请的机构请填写）

2.1 基本情况

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 机构负责人 |  | 电话（座机及手机） |  |
| 本项目负责人 |  | 电话（座机及手机） |  |
| 电子邮件 |  |
| 组织网站 |  |
| 办公地址 |  |

2.2机构简介

- 组织成立时间、性质、宗旨、活动范围和服务对象等。（200字内）

- 组织以往的合作伙伴关系状况。（200字内）

请举在3年内与贵组织有过合作的机构1-2家以及合作的事项。

- 请简述项目主要执行团队成员组成、在本项目中担任职责及其相关资质。

| 姓名 | 职务 | 在本项目中的角色 | 在本项目中投入精力（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐冠华 | 协调人 | 发起人 | 60% |
| 吉富遥树 | 建筑师 | 餐厅等配套设施建造 | 10% |
| 邢振 | 后勤 | 具体生活细节沟通落实 | 10% |
| 王海龙 | 领队 | 引导人员参与各项社区工作 | 10% |
| 赵超 | 施工 | 参与具体项目施工 | 10% |

4、机构账户信息：户名：

| 户 名： | 青岛家园民间手工艺文化交流中心 |
| --- | --- |
| 账号 | 802750200046529 |
| 开户行： | 青岛银行市北支行 |